Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2017 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Будогощского городского поселения**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** | |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «« Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт дороги ул. Липовская от ж.д. №5 до ж.№3 в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | |  |  |  | |  |
| 1.1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | Контракт не заключен |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги ул. Липовская от ж.д. №5 до ж.№3 в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул. Липовская в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | | Контракт не заключен |
| 1.1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района, староста д.Яшкино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Контракт не заключен |
| 1.2 | Ремонт дороги ул.Набережная от ж.д. №2 до №16 в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | |  |  |  | |  |
| 1.2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | Контракт не заключен |
| 1.2.2. | Выполнение работ по ремонту дороги ул.Набережная от ж.д. №2 до №16 в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул.Набережная в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | | Контракт не заключен |
| 1.2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д.Могилево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Контракт не заключен |
| 1.3. | Ремонт части дороги ул.Речная между ж.д. №11 и ж.д№9 в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | |  |  |  | |  |
| 1.3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | Контракт не заключен |
| 1.3.2. | Выполнение работ по ремонту части дороги ул.Речная между ж.д. №11 и ж.д№9 в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт части дороги ул.Речная в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | | Контракт не заключен |
| 1.3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д.Кукуй | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Контракт не заключен |
| 1.4. | Ремонт дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района(от ул. Шоссейная до ул. Центральная) | |  |  |  | |  |
| 1.4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | Контракт не заключен |
| 1.4.2. | Выполнение работ по ремонту дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района (от ул. Шоссейная до ул. Центральная) | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | | Контракт не заключен |
| 1.4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Среднее Село | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Контракт не заключен |
| 1.5. | Очистка и ремонт колодца д. Кукуй ул. Хотице(у дороги Кукуй-Луг) | |  |  |  | |  |
| 1.5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | Контракт не заключен |
| 1.5.2. | Выполнение работ по очистке и ремонту колодца д. Кукуй ул. Хотице (у дороги Кукуй-Луг) | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Очистка и ремонт колодца д. Кукуй ул. Хотице | | Контракт не заключен |
| 1.5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Кукуй | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Контракт не заключен |
| 1.6. | Чистка пожарного водоема в д.Змеева Новинка | |  |  |  | |  |
| 1.6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | Контракт не заключен |
| 1.6.2. | Выполнение работ по чистке пожарного водоема в д.Змеева Новинка | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Чистка пожарного водоема в д.Змеева Новинка | | Контракт не заключен |
| 1.6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Змеева Новинка | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Контракт не заключен |
| 1.7. | Приобретение и установка детских площадок в д.Среднее Село (у пересечения ул. Шоссейная и ул. Центральная) и д.Гремячево (у сельского дома культуры) | |  |  |  | |  |
| 1.7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | Контракт не заключен |
| 1.7.2. | Выполнение работ по установке детских площадок в д.Среднее Село(у пересечения ул. Шоссейная и ул. Центральная) и д.Гремячево (у сельского дома культуры) | | Июнь-июль 2017 года | Подрядная организация | установка детских площадок в д.Среднее Село и д.Гремячево | | Контракт не заключен |
| 1.7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Июль - август 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Средне Село и Гремячево | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Контракт не заключен |
| 1.8. | Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | |  |  |  | |  |
| 1.8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | Контракт не заключен |
| 1.8.2. | Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | | Июнь-июль 2017 года | Подрядная организация | Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | | Контракт не заключен |
| 1.8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Июль - август 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Контракт не заключен |
| 1.9. | Ремонт дороги ул.Родниковая у ж.д. №2 (замена перепускной трубы) в д.Солоницы | |  |  |  | |  |
| 1.9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | Контракт не заключен |
| 1.9.2. | Проведение работ по ремонту дороги ул.Родниковая у ж.д. №2 (замена перепускной трубы) в д.Солоницы | | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул.Родниковая (замена перепускной трубы) в д.Солоницы | | Контракт не заключен |
| 1.9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Солоницы | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Контракт не заключен |
| 1.10. | Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково (установка у автобусных остановок) | |  |  |  | |  |
| 1.10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | | Контракт не заключен |
| 1.10.2. | Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково (установка у автобусных остановок) | | Июнь-июль 2017 года | Подрядная организация | Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково | | Контракт не заключен |
| 1.10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Июль - август 2017 года | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | Контракт не заключен |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | | | |
| 2.1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | |  |  |  | |
| 2.1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июль , август, сентябрь 2017 года | | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Контракт не заключен | |
| 2.1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | | Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен квартальный отчет на 01.04.2017 | |
| 3. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Эффективное использование бюджетных средств | Контракт не заключен | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Резинкин И.Е./  МП |