Информационная справка-доклад по переданным

полномочиях на 2019 год по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального образования

Будогощское городское поселение Киришского муниципального

района Ленинградской области, за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. (отдел архитектуры)

По подготовке документов территориального планирования:

Генеральный план:

- в январе, феврале, марте, мае 2019 администрацией была проведена работа   
по проверке и согласованию предоставленных проектировщиками материалов проекта изменений в ГП МО Будогощское городское поселение, также данные материалы были направлены на рассмотрение в Комитет экономического развития   
и инвестиционной деятельности администрации КМР в марте 2019, в результате устранения замечаний, в мае 2019 проект был согласован комитетом   
и, соответственно, администрацией, с направлением согласования в администрацию Будогощского ГП; проектировщиками проект был размещен в ФГИС ТП   
для согласования с Правительством ЛО, в 3-х месячный срок рассмотрен и получено заключение о несогласовании проекта, и направлен на доработку проектировщикам;

Правила землепользования и застройки:

- в январе 2019 направлен в администрацию Будогощского ГП проект Технического задания на подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО Будогощское городское поселение;

- в течение всего года велась работа совместно с кадастровыми инженерами   
и кадастровой палатой по постановке на кадастровый учет: границ населенных пунктов Будогощского ГП, общее количество н.п. - 30, поставлено на кадастровый учет в 2019 – 17 н.п.; территориальных зон, общее количество – 15, поставлено   
на кадастровый учет в 2019 – 5;

- по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе улицы Боровой г.п. Будогощь, в администрацию Будогощского ГП направлены распоряжение Комитета по архитектуре   
и градостроительству Ленинградской области от 29 ноября 2018 года № 430   
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе ул. Боровой г.п. Будогощь муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»   
и коммерческое предложение для проведения конкурса, заключен контракт   
с ООО «СПБ-Энерготехнологии», на обращение администрации Будогощского ГП дан ответ о соответствии запрашиваемых в письме ООО «СПБ-Энерготехнологии» исходных данных условиям муниципального контракта;

- по заявлениям администрации, граждан и юридических лиц подготовлены проекты внесения изменений в ПЗЗ и направлены для согласования и утверждения   
в Комитет градостроительной политики в декабре 2019;

Градостроительная деятельность:

- подготовлены ежеквартальные и ежемесячные отчеты для Комитета   
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, Комитета   
по строительству Ленинградской области об осуществлении градостроительной деятельности на территории Будогощского городского поселения - 20;

- ежемесячный отчет в Федеральную службу государственной статистики (форма № 1) - 12;

- запросы о предоставлении информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - 20;

- выданы выписки из ПЗЗ – 44;

- выдача разрешений на снос жилого дома - 9;

- выдача разрешений на строительство, реконструкцию - 2;

- выдача уведомлений о начале строительства по ИЖС - 53;

- выдача уведомлений об окончании строительства по ИЖС - 40;

- подготовлено и зарегистрировано градостроительных планов земельных участков - 2;

- рассмотрение и согласование границ земельных участков - 35;

- подготовлено справок по месту требования – 11;

- прием граждан, решение всех текущих вопросов, связанных   
с территориальным планированием и градостроительной деятельностью.

А также сообщаем, что на Совете депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 11 февраля 2020 года будет присутствовать начальник отдела архитектуры – Орлова Эльвира Михайловна.