РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___15 _июня 2017 года_№ _66_

[О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Будогощского городского поселения

Киришского муниципального района

Ленинградской области

к осенне-зимнему сезону 2017-2018гг.]

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008г № 177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», с целью подготовки жилищно-коммунального хозяйства Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2017-2018 гг. ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить теплоснабжающей и теплосетевой организацией потребителей тепловой энергии г.п.Будогощь – муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» г.Кириши.

- Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2017-2018 гг., (приложение 1).

- Утвердить состав межведомственной комиссии (приложение 2).

- Утвердить график проведения заседаний межведомственной комиссии (приложение 3).

- Утвердить программу проверки готовности  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2017-2018 гг., осуществления мониторинга работы системы теплоснабжения (приложение 4).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации							И.Е.Резинкин

Разослано: в дело, прокуратуру, членам комиссии – 5, администрация КМР.

Приложение 1

к постановлению

от _15.06.2017  № _66_

План

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе

в осенне-зимнем сезоне 2017-2018 гг.

| Наименование работ | Объём | Адрес | Срок исполн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Огнезащита деревянных конструкций обрешеток и несущих элементов | 636 м² 665 м² | Заводская 92 Заводская 81 | при + темпера турах |
| крыш | 480 м² | Заводская 79 |  |
|  | 354 м² | Заводская 77 |  |
| 2.Ремонт мягких кровель | проклейка кромок кровли, установка по кромкам термоизоляции и капель-ников над окнами 18п.м. | Кооперативная 7-11,15 | май- |
|  | проклейка кромки кровли, установка капельника над квартирой 12п.м. | Кооперативная 28-11 |  |
|  | проклейка кромки кровли, установка капельника над квартирой 19п.м. вент.шахта | Строителей 19-11,12 | -август |
|  | лоток + ливн.труба | Советская 93-25,26,27 |  |
|  | смежн.стена; кухня | Советская 83-12,17 |  |
| 3.Ремонт балконных |  | Советская 91-8 | август |
| козырьков |  |  |  |
| 4.Ремонт ж/б кровель | покрытие ж/б поверхности кровли изопластом 300м²;в тех этаже –примыкания по периметру (со стороны подъездов и между плитами) | Советская 75б –9,11,12,22,35,33,36 | май - |
|  | покрытие ж/б поверхности кровли изопластом 100м², | Советская 107 – 7,8,26 |  |
|  | проклейка швов в водосборном лотке 20кв.м. | Советская 109 -16 |  |
|  | проклейка швов в водосборном лотке 9кв.м | Советская 111-27 |  |
|  | заделка стыков плит, примыканий 22 п.м., лоток; вент.шахта над туалетом | Заводская 96-12,14;22 Боровая 10-27 | -сентябрь |
|  | лоток, плиты перекрытий | Боровая 10-7 |  |
|  | лоток | Боровая 11-8 |  |
| 5.Ремонт шиферных кровель | выборочн. рем. кровли – скат напротив Керосинки(ок. 20кв.м.) | Советская 9 | апрель- |
|  | ремонт кромки по свесу 12 п.м. | Заводская 92-14 |  |
|  | выборчный ремонт шиферной кровли (40 кв.м.) с заменой коньков и обделок труб | Кооперативная 5 | сентябрь |
| 6.Ремонт балкона | устройство стяжки | Кооперативная7 -9 | июль |
| 7.Герметизация меж панельных швов | торцевая стена с захватом углов | Советская 75а-21,24,27 | май- |
|  | над окном | Советская 48-3 |  |
|  | большая комната | Советская 115-36 |  |
|  | 100п.м. | Советская 113-15,24 |  |
|  | 24п.м. | Советская 91-3 |  |
|  | торцевая стена с захватом углов – нанесение мастики 104п.м. | Боровая 11-21,24,27 |  |
|  | торцевая стена с захватом углов – нанесение мастики 126п.м. | Боровая 10-21,24,27 |  |
|  | 50п.м. | Заводская 96-22 | -сентябрь |
|  | примыкания балкона, вертик. швы | Заводская 96-17,21 |  |
|  | брак 2016 года | Советская 117-23 |  |
| 8.Ремонт общедомовой канализации |  | ул.Заводская 94 | апрель- |
| 9.Промывка канализационных сетей |  | ул. Боровая; ул.Заводская; ул.Советская 48,48а; ул.Учительская 2,4 | в течение года |
| 10.Очистка подвалов, |  | Советская 48а | февраль- |
|  |  | Заводская 94 |  |
|  |  | Заводская 96 | -июль |
|  |  | Советская 105 |  |
| 11.Косметика подъездов |  | Заводская 79 Октябрьская 16а | май- |
|  |  | Советская 75а |  |
|  |  | Советская 37а |  |
|  |  | Кооперативная 6, 10 | -сентябрь |
| 12.Замена запорной арматуры | на стояках отопления и выборочно ГВС (подвал) 20 шт. | Советская 75б-12, 9 | июнь- -август |
| 13.Утепление трубопровода ХВС | на чердаке дома | Кооперативная 8 | апрель-июль |
| 14.Ремонт электроустановок | реконструкция ВРУ | Советская 109 | январь- |
|  | реконструкция ВРУ | Советская 95 |  |
|  | реконструкция ВРУ | Кооперативная 6 |  |
|  | реконструкция ВРУ | Советская 111 | -октябрь |
|  | реконструкция ВРУ | Заводская 79 |  |
| 15.Ремонт межэтажных электрощитов |  | Заводская 79 | январь- |
|  |  | Кооперативная 6 | -октябрь |
| 16Ремонт фасадов | оштукатуривание стен, восстановление кладочных швов | Заводская 83 -10,11 | июль |
|  | оштукатуривание стен восстановление кладочных швов | Кооперативная 7-15 | -август |
|  | оштукатуривание стен восстановление кладочных швов | Заводская 79-1 |  |
| 17.Ремонт отмостки, цоколя | выборочно | ул. Заводская 92, Кооперативная7,6,8,10 Октябрьская 16а | июль – август |
| 18.Ремонт козырьков над подъездами |  | ул. Заводская 92 | июнь |
| 19. Ремонт вентиляционных систем | обкладка минватой шахты с кровли, проклейка примыкания в тех. этаже | Заводская 96-12,22 | -сентябрь |
| 20.Ремонт крышек выгребной ямы |  | ул. Кооперативная 28-11,12 | июнь-август |
| 21.Очистка кровель от мусора |  | Строителей 19, Советская 48-117 | апрель-сентябрь |
| 22.Прочистка печных труб |  |  |  |
| 23.Ограждения входов в подвал | укрепление кладки стенок | Советская 81 | май |
| 24.Замена входных стальн. дверей | замена | Советская 37а | июнь-август |
| 25.Ремонт трубы, отводящей осадки с кровли |  | Советская 113-15 | апрель-июнь |
| 26.Ремонт печей в парной бани «Озёрная» | кладка стенок, сводов, дымовых труб; установка колосников, задвижек, балок (после демонтажа 2-х печей и труб) | баня «Озёрная» | контракт с адм. п. Будогощь |
| 27.Экспертиза скатных кровель |  | Советская 9; Кооперативная 5,7 |  |
| 28Ремонт выгребных ям | крышки, горловины | Кооперативная 7 -11,12,15,16; Кооперативная 12-11 | май-октябрь |
| 28.Рем.стояка отопле-ния | замена арматуры, выборочная замена труб на больший диаметр | Советская 75б-12 | межотоп. период |
| 29. Благоустройство | придомовая территория | Советская 89-95 | апр.- май |

Приложение 2

к постановлению

от _15.06.2017  № _66__

Состав

межведомственной комиссии по подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2017-2018гг.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации - А.В.Брагин

Заместитель председателя комиссии:

Специалист администрации  – М.В.Несмелова

Члены комиссии:

Директор МП «ККП г.п.Будогощь» - С.С.Ефименко

Главный инженер МП «ККП г.п.Будогощь» - К.Н.Гудков

Начальник котельных – Л.А.Лосев (по требованию)

Начальник Будогощского участка МП «УВКХ» - Н.В.Беляев (по требованию).

Приложение 3

к постановлению

от _15.06.2017_№ 66

График

проведения заседаний межведомственной комиссии по подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2017-2018гг.

| № п/п | Дата проведения заседания | Ответственный за организацию проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.06.2017 г. | А.В.Брагин |  |
| 2 | 31.07.2017 г. | А.В.Брагин |  |
| 3 | 28.08.2017 г. | А.В.Брагин |  |
| 4 | 11.09.2017 г. | А.В.Брагин |  |
| 5 | 16.10.2017 г. | А.В.Брагин |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Будогощского городского поселения

Киришского муниципального района

Ленинградской области

от  15.06.2017_№_66__

ПРОГРАММА

проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2017-2018 гг. и осуществления мониторинга работы системы теплоснабжения

- Сроки проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла.

- Проверка готовности теплоснабжающих организаций:

  - Котельная ПНИ – по мере готовности, но до 14.10.2017г.

  - Котельная школьная – по мере готовности, но до 14.10.2017г

  - Котельная Больницы  – по мере готовности, но до  14.10.2017г

  - Котельная по ул.Кооперативная д.8 – по мере готовности, но до  14.10.2017г.

  - Тепловые сети протяженностью : от котельной ПНИ – 4,52 км; от котельной больницы – 1,53 км; от котельной школы – 1,15 км, до 14.10.2017г

- Проверка готовности потребителей тепла по мере готовности, но до 14.10.2017г

- Советская 117;

- Советская 115;

- Советская 113;

- Советская 111;

- Советская 109;

- Советская 107;

- Советская 105;

- Советская 103;

- Советская 95;

- Советская 93;

- Советская 91;

- Советская 89;

- Советская 85;

- Советская 83;

- Советская 75а;

- Советская 75б;

- Советская 48;

- Советская 48а;

- Учительская 2;

- Боровая 11;

- Боровая 10;

- Боровая 4;

- Боровая 1;

- Заводская 96;

- Заводская 94;

- Заводская 92;

- Заводская 87;

- Заводская 85;

- Заводская 83;

- Заводская 81;

- Заводская 79;

- Заводская 77;

- Кооперативная 8.

- Советская 16

- Советская 16а

- Советская 16б

- Кирпичная 9

- Кирпичная 7

- Кирпичная 4

- Кирпичная 11

- Кооперативная 5

- Кооперативная 6

- Кооперативная 7

- Кооперативная 10

- Кооперативная 11

- Кооперативная 12

- Кооперативная 14

- Кооперативная 15

- Кооперативная 28

- Кооперативная 29

- Комсомольская 2

- Комсомольская 28

- Кирова 8

- Кирова 17

- Делегатская 1

- Делегатская 3

- Делегатская 3а

- Исполкомовская 12

- Исполкомовская 21

- Исполкомовская 29

- Исполкомовская35

- Исполкомовская 4

- Исполкомовская 7

- Исполкомовская 8а

- Исполкомовская 14

- Первомайская 15

- Первомайская 24

- Первомайская 41

- Первомайская 65

- Первомайская 75

- Первомайская 30а

- Первомайская 22

- Строителей 12

- Строителей 19

- Строителей 13

- Школьная 32

- Школьная 41/3

- Школьная 41/2

- Зеленая Набережная 30

- Октябрьская 109

- Октябрьская 16а

- Октябрьская 19

- Октябрьская 3

- Гоголя 18

- Гоголя19

- Гоголя20

- Гоголя 21

- Гоголя 22

- Гоголя22а

- Советская 9

- Советская 39

- Советская 37а

- Советская 35

- Советская 33

- Советская 69

- Советская 21

- Советская 23

- Железнодорожная 10

- Железнодорожная 11а

- Железнодорожная 12

- Железнодорожная 14

- Железнодорожная 16

- Железнодорожная 17

- Железнодорожная 21

- Железнодорожная 24

- Железнодорожная 25

- Железнодорожная 3

- Железнодорожная 4

- Железнодорожная 6

- Железнодорожная 7

- Железнодорожная 9

- Заводская 1

- Озерная 2

- Будогощская СОШ

- Будогощский детский дом

- Будогощский детский сад

- Будогощский районный дом культуры

- Будогощская амбулатория Киришской центральной районной больницы.

- Будогощский психоневрологический интернат

- Советская 87, Здание СПК «Будогощь»

- Парк – отель «Пилигрим»

- Будогощский участок Киришского ДРСУ

- Проведение проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепла.

- При проведении проверки теплоснабжающих организаций проверяется:

А. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

Б. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

В. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

Г. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

  - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

  - соблюдение водно-химического режима;

  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

  - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

  - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

  - наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

  - отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

  - работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

- При проведении проверки потребителей тепла проверяется:

  - устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

  - проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

  - разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

  - выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

  - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

  - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

  - состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

  - наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

  - работоспособность защиты систем теплопотребления;

  - наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

  - отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

  - плотность оборудования тепловых пунктов;

  - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

  - отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

  - наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

  - проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

  - надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с установленными  критериями;

- С целью осуществления мониторинга работы системы теплоснабжения, коммунальному предприятию МП «ККП г.п.Будогощь»:

  - В зимний период, ежедневно осуществлять контроль за состоянием и работой системы теплоснабжения;

  - При возникновении инцидентов, аварий, ухудшения технического состояния инженерного оборудования тепловых сетей и (или) внутридомовых сетей сообщать незамедлительно главе администрации поселения;

Администрация поселения не реже одного раза в месяц проводит выборочный осмотр состояния инженерных сетей и оборудования системы теплоснабжения потребителей г.п.Будогощь.