**Отчет по исполнению муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения**

**Киришского муниципального района Ленинградской области» за 9 месяцев 2016 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименования подпрограмм, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Запланировано на 2016 год | Израсходовано за 9 месяцев 2016 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | **8** |
| 1. Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда многоквартирных домов |
| 1.1 | Субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по эксплуатации жилищного фонда многоквартирных домов, не обеспеченных платежами населения | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение содержания муниципального жилищного фонда | 2016 | 2018 | 242,35 | 242,35 |
| 2. Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда |
| 2.1 | Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда | 2016 | 2018 | 401,96 | 235,12 |
| 3. Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом |
| 3.1 | Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда | Администрация Будогощского городского поселения | Оформление квитанций для уплаты ЖКУ | 2016 | 2018 | 49,97 | 33,24 |
| 3.2 | Оформление документов необходимых для передачи жилых помещений в собственность граждан | Администрация Будогощского городского поселения | Подготовка документации для приватизации гражданами жилых помещений | 2016 | 2018 | 70,00 | 35,00 |
| 4. Ликвидация жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания | Администрация Будогощского городского поселения | Ликвидация угрозы вреда жизни и здоровью граждан | 2016 | 2016 | 100,00 | - |
| 5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 5.1 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2016 | 2016 | 2700,00 | 2700,00 |