РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26 сентября 2022 года № 141-р

О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2021 года № 219-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» на 2022 год

Внести изменения в распоряжение от 29.12.2021 года № 219-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» на 2022 год:

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» на 2022 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации			             	                  И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение к распоряжению

от 26.09.2022 г № 141-р

Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за реализацию проекта, мероприятия | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» |  |  | 2018-2024 гг | 87943,16 |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 2018-2024 гг | 78231,45 |
| Подмероприятие 1.1. «Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация Будогощского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2018-2024 гг | 78231,45 |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 2018-2024 гг | 8176,54 |
| Подмероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания» | Администрация Будогощского городского поселения | Ликвидация угрозы вреда жизни и здоровью граждан | 2018-2024 гг | 607,44 |
| Подмероприятие 2.2. «Приобретение дополнительных метров жилой площади для участников региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»» | Администрация Будогощского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2018-2024 гг | 7569,10 |
| Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |  |  | 2018-2024 гг | 1442,67 |
| Подмероприятие 1.1. «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов собственника муниципального жилищного фонда» | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда |  | 732,19 |
| Подмероприятие 1.2. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда |  | 710,48 |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" |  |  | 2018-2024 гг | 24,00 |
| Подмероприятие 2.1. «Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилищного фонда» | Администрация Будогощского городского поселения | Оформление квитанций для уплаты ЖКУ | 2018-2024 гг | 24,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и инвалидов" |  |  | 2018-2024 гг | 68,50 |
| Подмероприятие 3.1. «Мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов, относящихся к муниципальному жилищному фонду, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» | Администрация Будогощского городского поселения | Обеспечение качества и условий жизни лиц пожилого возраста и инвалидов, с учетом потребностей | 2018-2024 гг | 68,50 |