РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2013 г. № 43

о разработке схемы теплоснабжения г.п.Будогощь

Будогощского городского поселения Киришского

муниципального района Ленинградской области

В соответствии c Федеральным законом от 27.07.2010 г № 190 –ФЗ « о теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012г № 154 «о требованиях к схемам теплоснабжения , порядку их разработки и утверждения»в целях разработки схемы теплоснабжения г.п.Будогощь ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график разработки схемы теплоснабжения г.п.Будогощь Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 1.

2. Специалисту 1 категории администрации Будогощского городского поселения Павлюк Н.С. в срок до 16 мая 2013 года разместить настоящее постановление на официальном сайте поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский Вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации							И.Е.Резинкин

Разослано: в дело, прокуратуру, Павлюк Н.С., Иванова Н.С. , администрация КМР.

Приложение 1

к постановлению

от 13 . 05 2013г  № 43

График

разработки схемы теплоснабжения г.п.Будогощь Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение Постановления о разработке схемы теплоснабжения г.п.Будогощь на сайте поселения | До 16 .05.2013г. | Павлюк Н.С. |  |
| 2 | Подготовка технического задания для разработки схему теплоснабжения | До 22.05.2013 | Резинкин И.Е. |  |
| 3 | Размещение муниципального заказа на разработку схемы теплоснабжения г.п.Будогощь | В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ | Иванова Н.С. | Ориентировочно 22.06.2013г. |
| 4 | Разработка схемы теплоснабжения г.п.Будогощь | В соответствии с муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ориентировочно 22.09.2013г. |
| 5 | Размещение проекта схемы теплоснабжения г.п.Будогощь на сайте поселения | До 15 дней от даты получения проекта | Павлюк Н.С. | Ориентировочно 01.10.2013г. |
| 6 | Сбор предложений и замечаний | Ориентировочно 01.11.2013г. | Администрация поселения |  |
| 7 | Размещение на сайте поселения высказанных переложений и замечаний | 03.11.2013г. | Павлюк Н.С. |  |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту | 13.11.2013 | Резинкин И.Е. |  |
| 9 | Размещение на сайте результатов публичных слушаний | 15.11.2013 | Павлюк Н.С. |  |
| 10 | Принятие решения главой администрации об утверждении схемы теплоснабжения | До 21.11.2013г. | Резинкин И.Е. |  |
| 11 | Размещение на сайте схемы теплоснабжения | До 01.12.2013 | Павлюк Н.С. |  |