РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 21 декабря 2023 года № 249-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение от 19.12.2022 года № 187-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год |

Внести изменения в распоряжение от 19 декабря 2022 года № 187-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год:

1. Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

к распоряжению от 21.12.2023г № 249-р

**Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за  реализацию проекта, мероприятия | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2023 год |
| **Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | **2018-2030 гг** | **4254,42** |
| **Процессная часть** | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | | | 2018-2030 гг | 2989,24 |
| Подмероприятие 1.1. «Реализация проектов гражданских инициатив», в том числе: | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении |  | 2989,24 |
| - ремонт участков дорог ул.Званная в д.Званка, ул.Ручейная в д.Могилево, в д.Яшкино, ул.Липовская в д.Луг, ул.Хотица в д.Кукуй, ремонт участков дорог в д.Кукуй, д.Луг, д.Градоша | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении |  | 2626,80 |
| - чистка пожарных водоемов в д.Крапивно, д.Гремячево, д.Смолино, устройство пожарного водоема в д.Половинник | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении |  | 362,44 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | | | 2018-2030 гг | 1265,18 |
| Подмероприятие 2.1. «Реализация проектов гражданских инициатив», в том числе: | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении |  | 1265,18 |
| - Устройство пешеходной дорожки у детского сада по ул.Заводская в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении |  | 1250,18 |