**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Будогощского городского поселения от 19.02.2016 № 17 (далее - Порядок).

На 2016 год по муниципальной программе **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 3534,13 тыс. рублей. Программа включает в себя следующие мероприятия:

- Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда многоквартирных домов – 242,35 тыс.руб;

- Мероприятия, направленные на обеспечение, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда – 388,28 тыс.руб.;

- Мероприятия, направленные на обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом – 119,97 тыс.руб.;

- Ликвидация жилых домов, признанных аварийными для проживания – 83,53 тыс.руб.;

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 2700,00 тыс.руб..

Данные мероприятия выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

На 2016 год по муниципальной программе **«Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 638,75 тыс. рублей. За 2016 год профинансированы мероприятия на сумму 638,75 или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Содержание пожарных водоемов и подъездов к ним. Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

За отчетный период достигнуты следующие результаты:

Проведены мероприятия по обеспечению людей на водных объектах на сумму - 37,70 тыс. руб.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на сумму – 425,00 тыс. руб.

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций – 176,05 тыс. руб.

Степень достижения целей и задач муниципальной программы - достигнуты в полном объеме:

 - мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Доля исторически сложившихся мест, на которых обеспечена безопасность – 100%

 - мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, содержащихся в нормативном состоянии – 100%

 - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС- 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

На 2016 год по муниципальной программе **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** (далее - программа) запланированы средства в объеме 15931,22 тыс. рублей,

Программа включает в себя следующие мероприятия, которые были реализованы в отчетном периоде:

- Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией – 6204,55 тыс.руб.

- Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения (котельные поселения) – 2658,82 тыс.руб.;

- Обеспечение качественной питьевой водой из нецентрализованных источников (колодцев питьевой воды) – 2296,09 тыс.руб.;

- Увеличение производительности водообеспечения населения – 373,40 тыс.руб.;

- Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения – 4075,21 тыс.руб.;

- Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилом фонде (счетчики) – 154,25 тыс.руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятия по разработки проектно-сметной документации по реконструкции котельной ПНИ в размере 168,90 тыс.руб не исполнены по независящим от исполнителя обстоятельствам: администрация Будогощского городского поселения не может передать в полном объеме исходную документацию ООО ПБ «Градиент», которая требуется для проведения экспертизы проекта, а именно не получено согласие от ПАО «Ленэнерго» на увеличения мощности потребления Электрической энергии для проекта реконструкции котельной.

Основные результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным.

Целевые индикаторы достигнуты.

Расходные обязательства выполнены.

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области»**

В 2016 году в финансирование муниципальной программы составило 143,36 тыс. руб., из них реализовано 143,36 тыс.руб., в том числе средства 2015 года в размере 55,56 тыс.руб. Программа включает в себя следующее мероприятие:

- Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения.

 Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет - высокая.

 Муниципальная программа **«Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

В 2016 году финансирование программы составило 14254,68 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 302,20 тыс.руб., расходы по программе 14208,92 тыс. руб. В 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- Организация досуга жителей поселения – 9824,26 тыс.руб.. По данному мероприятию средства реализованы в размере – 9779,99 тыс.руб.;

- Сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры – 742,77 тыс.руб. По данному мероприятию средства реализованы в размере – 741,56 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 302,20 тыс.руб.;

- Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения – 1995,19 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и ремонт объектов культуры муниципального образования – 1692,46 тыс.руб. По данному мероприятию средства реализованы в размере – 1692,18, в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 831,59 тыс.руб..

В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

 Муниципальная программа **«Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

На 2016 год было предусмотрено финансирование в размере 3974,96 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 3641,60 тыс. руб. расходы по мероприятиям программы:

- Ремонт дорог сельских населенных пунктов Будогощского городского поселения в рамках Областного закона от 14.12.2014 №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципального образования Ленинградской области иных форм местного самоуправления».– 2650,00 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 2500,00 тыс.руб.;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования на части территорий, являющейся административным центром Будогощского городского поселения в рамках Областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» - 1324,96 тыс.руб., в том числе средства бюджета Ленинградской области – 1141,60 тыс.руб.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

 Муниципальная программа **«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения».**

На 2016 год запланированы средства в размере 8802,12 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия:

- Благоустройство и содержание гражданских захоронений – 276,28 тыс.руб., в том числе средства 2015 года в размере – 104,77 тыс.руб.;

- Благоустройство и содержание воинских захоронений – 165,00 тыс.руб.;

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов (несанкционированных свалок, крупногабаритных отходов) – 2692,24 тыс.руб.;

- Благоустройство территорий поселения – 5621,40 тыс.руб., в том числе средства 2015 года в размере – 257,28 тыс.руб.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

 Муниципальная программа **«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** на 2016 год предусмотрены средства в размере 1862,57 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия:

- Обеспечение функционирования общественных бань – 1343,10 тыс.руб.;

- Вывоз умерших граждан из внебольничных условий – 154,47 тыс.руб.;

- Ремонт общественных бань – 365,00 тыс.руб.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

 Муниципальная программа **«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».**

На 2016 год предусмотрены денежные средства в размере 4752,37 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области 2328,60 тыс.руб..

Программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий дорожного хозяйства» - 2050,65 тыс.руб.. В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений – 1866,81 тыс.руб., в том числе средства 2015 года в размере – 260,00 тыс.руб. ;

- Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов – 111,07 тыс.руб. Данные средства подлежат реализации в 2017 году по условиям муниципального контракта.;

- Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения – 72,77 тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием» - 2701,72 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета Ленинградской области – 2328,60 тыс.руб.. В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 114,38 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (участок дороги по ул.Советская от ул.Коммунальная до ул.Пионерская) – 1134,13 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (участок дороги по ул.Октябрьская от д.№47 до ул.Коммунальная) – 871,06 тыс.руб. ;

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (участок дороги по ул.М Горького от ул.Строителей до д.№4) – 582,15 тыс.руб.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Главный бухгалтер Е.В. Богданова