**Отчет об исполнении муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории**

**Будогощского городского поселения» за 9 мес. 2018 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |
|
| Запланировано на 2018 г | Израсходовано за 9 мес. 2018г |
| 1 | | **2** | **3** | | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание гражданских захоронений в соответствии с требованием законодательства | | 2018 | 2021 | 746,82 | 441,00 |
| 2. Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Содержание и благоустройство воинских захоронений | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание воинских и братских захоронений в соответствии с требованием законодательства | | 2018 | 2021 | 100,00 | 94,76 |
| 3. Благоустройство территории муниципального образования | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования | | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов | | 2018 | 2021 | 698,50 | 639,32 |
| 3.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий по благоустройству территории | | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов | | 2018 | 2018 | 614,29 | 614,29 |
| 3.3 | Мероприятия программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» (благоустройство площади в поселении) | | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание поселения в соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов | | 2018 | 2018 | 13160,73 | 0,00 |
| **4. Участие в организации по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Участие в организации сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | | Администрация Будогощского городского поселения | Отсутствие КГО | | 2018 | 2021 | 1464,33 | 936,78 |
| 4.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | | Администрация Будогощского городского поселения | Отсутствие несанкционированных свалок | | 2018 | 2021 | 1142,67 | 1142,67 |
| 4.3 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | | Администрация Будогощского городского поселения | Отсутствие КГО, несанкционированных свалок | | 2018 | 2018 | 4432,73 | 4432,73 |
| 5. Вывоз умерших граждан из внебюджетных условий | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Администрация Будогощского городского поселения | Оказание условий по организации ритуальных услуг, в том числе вывоз умерших граждан из внебольничных условий, а также по содержанию мест захоронений на территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством | | 2018 | 2021 | 146,02 | 112,50 |
| 6. **Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма среди населения** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению растений | | Администрация Будогощского городского поселения | Проведение химических мероприятий по уничтожению растений и оценка эффективности данных мероприятий | | 2018 | 2021 | 438,45 | 136,33 |
| 6.2 | Информационно-разъяснительная работа по борьбе с борщевиком Сосновского | | Администрация Будогощского городского поселения | Количество информационных материалов по борьбе с борщевиком Сосновского, размещенных в СМИ, на официальном сайте администрации budogoschskoe.ru, на информационных стендах – 4ед. ежегодно | | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 |