РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09 января 2024 года № 8-р

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2024 год |

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17 (с изменениями):

1. Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации от 19.12.2022 года № 187-р.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2024г.

И.о. главы администрации А.В. Брагин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

к распоряжению от 09.01.2024г № 8-р

**Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за  реализацию проекта, мероприятия | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2024 год |
| **Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | **2018-2030 гг** | **4141,65** |
| **Процессная часть** | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | | | 2018-2030 гг | 2941,18 |
| Подмероприятие 1.1. «Реализация проектов гражданских инициатив», в том числе: | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении |  | 2941,18 |
| - Обеспечение пожарной безопасности в деревнях: Кукуй, Бестоголово, Яшкино, Среднее Село, Дорожницы; ремонт участков дорог в деревнях: Солоницы, Дидлово; благоустройство населенных пунктов в деревнях: Званка, Среднее Село, Клинково, Крапивно | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении |  | 2941,18 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | | | 2018-2030 гг | 1200,47 |
| Подмероприятие 2.1. «Реализация проектов гражданских инициатив», в том числе: | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении |  | 1200,47 |
| - Ремонт уличного освещения от автомобильной дороги до котельной школы, по пер.Березовый, ул.Гоголя у д.24; установка дорожного ограждения по ул.Советская (от почты до АЗС) в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении |  | 1200,47 |