

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26 сентября 2022 года № 144-р

|  |
| --- |
| О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2021 года № 222-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год |

Внести изменения в распоряжение от 29 декабря 2021 года № 222-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год:

1. Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

к распоряжению от 26.09.2022г № 144-р

**Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за  реализацию проекта, мероприятия | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2022 год |
| **Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | **2018-2024 гг** | **4140,55** |
| **Процессная часть** | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | | | 2018-2024 гг | 2910,98 |
| Подмероприятие 1.1. «Реализация проектов гражданских инициатив», в том числе: | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 2910,98 |
| - ремонт уличного освещения ул.Хотица в д.Кукуй, ул.Ручейная в д.Могилево | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 299,01 |
| - ремонт участков дорог ул.Званная в д.Званка, ул.Ручейная в д.Могилево, в д.Яшкино, ул.Липовская в д.Луг, ул.Хотица в д.Кукуй, ямочный ремонт дороги ул.Зеленая в д.Новая | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 2574,55 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | | | 2018-2024 гг | 1229,57 |
| Подмероприятие 2.1. «Реализация проектов гражданских инициатив», в том числе: | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 1229,57 |
| - ремонт уличного освещения ул.Рождественская в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 485,04 |
| - ремонт участков дороги ул.Зеленая Набережная, ул.Школьная к ж.д. №30 в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Создание благоприятных условий для проживания в поселении | 2018-2024 гг | 727,49 |