РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26 сентября 2022 года № 139-р

О внесении изменений в распоряжение от 29.12.2021 года № 216-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год

Внести изменения в распоряжение от 29.12.2021 года № 216-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год»:

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования.

Глава администрации			             	                  И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение к распоряжению

От 26.09.2022 г №139-р

Детальный план реализации муниципальной программы на 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за реализацию проекта, мероприятия | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |  |  | 2018-2024 гг | 740,75 |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий " Повышение безопасности дорожного движения " |  |  | 2018-2024 гг | 152,29 |
| Подмероприятие 1.1. «Установка дорожных знаков» | Администрация Будогощского городского поселения | Совершенствование технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности | 2018-2024 гг | 152,29 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  |  | 2018-2024 гг | 588,46 |
| Подмероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Администрация Будогощского городского поселения | Обеспечение пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности Отсутствие пожаров и возгораний на территории поселения. | 2018-2024 гг | 160,00 |
| Подмероприятие 2.2. «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, здоровья» | Администрация Будогощского городского поселения | Обеспечение сохранности мест массового отдыха населения на водных объектах Будогощского городского поселения, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности Отсутствие погибших или получивших травмы людей на водных объектах Будогощского городского поселения. | 2018-2024 гг | 40,77 |
| Подмероприятие 2.3. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Администрация Будогощского городского поселения | Обеспечение населения, оповещением в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций | 2018-2024 гг | 99,00 |
| Подмероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 8, 24 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Администрация Будогощского городского поселения | Обеспечение качественного и своевременного реагирования на сложившиеся чрезвычайные ситуации | 2018-2024 гг | 288,69 |