**Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» 1-е полугодие 2018 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименования подпрограмм, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Запланировано на 2018 г | Израсходовано за 1-е полугодие 2018 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | **8** |
| Подпрограмма 1 «Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом» |
| 1.1. Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом |
| 1.1.1 | Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда | Администрация Будогощского городского поселения | Оформление квитанций для уплаты ЖКУ | 2018 | 2021 | 24,00 | 10,00 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования» |
| 2.1 Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда |
| 2.1.1 | Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда | 2018 | 2021 | 414,18 | 160,76 |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 3.1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Будогощского городского поселения | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Ликвидация жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания |
| 3.2.1 | Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания | Администрация Будогощского городского поселения | Ликвидация угрозы вреда жизни и здоровью граждан | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Жилье для молодежи муниципального образования Будогощское городское поселение» |
| 4.1 Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) |
| 4.1.1 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий  | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение содержания муниципального жилищного фонда | 2018 | 2021 | 35,00 | 0,00 |