**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной Будогощскому городскому поселению Киришского муниципального района Ленинградской области**

 **субсидии из областного бюджета Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств поселения, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь, ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь | 1325 кв.м | 1325 кв.м | 862503,30 | 770312,58 | 80837,42 | 11353,30 | 862503,30 | 770312,58 | 80837,42 | 11353,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение и установка детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя | 2 шт. | 2 шт. | 286226,00 | 253349,94 | 26650,06 | 6226,00 | 286226,00 | 253349,94 | 26650,06 | 6226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение и установка детского игрового оборудования на детских площадках по ул.Учительская и по ул.Гоголя | 5 шт. | 5 шт. | 70000,00 | 63337,48 | 6662,52 | 0,00 | 70000,00 | 63337,48 | 6662,52 | 0,00 | 70000,00 | 63337,48 | 6662,52 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | 1325 кв.м.2 шт. 5 шт. | 1325 кв.м.2 шт.5 шт. | 1218729,30 | 1087000,00 | 114150,00 | 17579,30 | 1218729,30 | 1087000,00 | 114150,00 | 17579,30 | 70000,00 | 63337,48 | 6662,52 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Резинкин И.Е. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косарева Ю.В. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бурак Л.В. |  |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богданова Е.В.73-440  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**
 |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ «Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь», «Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь» | 1-3 квартал 2017 года | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципаль-ного контракта | Муниципальный контракт от 27.06.2017г №35 |
| 2. | Проведение работ по ремонту дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь, и Ремонту дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение состояния дорожного покрытиядорог |  Работы по муниципальному контракту от 27.06.2017г №35 |
| 3. | Трудовое участие граждан в очистке обочин внутри дворовой дороги у ж.д. №111 по ул.Советская в гп.Будогощь и очистке обочин внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь | 2 квартал2017 года | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Старосты общественного совета №1 и №3 | Подготовка территории к проведению ремонтных работ | Работы выполнены |
| 4. | Приемка объектов в порядке, установленном контрактом | В соответст-вии с условиями муниципального контракта | Администрация МО Будогощское городское полселение Киришского муниципального районаЛенинградской области | Акт приема-передачи объекта Заказчику Подрядчиком | Акты о приемке выполненных работ от 04.08.2017г №1 |
| 5. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по приобретению и установке двух детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя | 1-3 квартал 2017 года | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципаль-ного контракта | Муниципальный контракт от 11.07.2017г №49 |
| 6. | Проведение работ по приобретению и установке двух детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство административных центров | Работы по муниципальному контракту от 11.07.2017г №49 |
| 7. | Трудовое участие граждан в уборке территории у ж.д. по ул.Гоголя и уборке территории у ж.д. по ул.Учительская | 2 квартал 2017 года | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Староста общественного совета №2 | Подготовка территории к проведению работ | Работы выполнены |
| 8. | Приемка объектов в порядке, установленном контрактом | В соответст-вии с условиями муниципального контракта | Администрация МО Будогощское городское полселение Киришского муниципального районаЛенинградской области | Акт приема-передачи объекта Заказчику Подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ от 07.08.2017г №1 |
| 9. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приобретению и установке детского игрового оборудования на детских площадках по ул.Учительская и по ул.Гоголя | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципаль-ного контракта | Муниципальный контракт от 19.10.2017г №80 |
| 10. | Проведение работ по приобретению и установке детского игрового оборудования на детских площадках по ул.Учительская и по ул.Гоголя | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство административных центров | Работы по муниципальному контракту от 19.10.2017г №80 |
| 11. | Приемка объектов в порядке, установленном контрактом | В соответст-вии с условиями муниципального контракта | Администрация МО Будогощское городское полселение Киришского муниципального районаЛенинградской области | Акт приема-передачи объекта Заказчику Подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ от 27.11.2017г №1 |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приемка и оплата выполненных работ | После выполнения работ в соответст-вии с муниципальным контрактом | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Выполнение запланированных объемов работ | По муниципальным контрактам: №35 работы приняты и оплачены 09.08.2017г;№49 работы приняты и оплачены 10.08.2017г; №80 работы приняты и оплачены 30.11.2017г |
| 1.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен и сдан квартальный отчет на 01.01.2018 |
| 1.3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Эффективное использование бюджетных средств | выполнена |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.Е. Резинкин/МП |